## Projektplaner
Stronk - M133
[5 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | 2022-12-11 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[6 empty] | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15
Rider Installieren | 2022-11-10 | 1 | 2022-11-10 | 1 | 100%
ERM | 2022-11-11 | 1 | 2022-11-11 | 1 | 100%
Datenbank erstellen | 2022-11-12 | 1 | 2022-11-12 | 1 | 100%
Datenbank Verbindung | 2022-11-12 | 1 | 2022-11-12 | 1 | 100%
Seiten, Navigation | 2022-11-13 | 2 | 2022-11-13 | 2 | 100%
Login und Registrierung | 2022-11-15 | 3 | 2022-11-15 | 5 | 100%
Use Case Diagram | 2022-11-17 | 2 | 2022-11-17 | 2 | 100%
Klassendiagramm | 2022-11-18 | 2 | 2022-11-19 | 1 | 100%
Übungen(CRUD) | 2022-11-20 | 4 | 2022-11-25 | 4 | 100%
Workout(CRUD) | 2022-11-23 | 4 | 2022-11-28 | 2 | 100%
Posts(CRUD) | 2022-11-26 | 5 | 2022-11-29 | 5 | 100%
Front End | 2022-12-01 | 4 | 2022-11-16 | 12 | 100%
Testing | 2022-12-05 | 6 | 2022-12-10 | 2 | 100%
|  |  |  | 0 | 0%
Meilensteine |  |  |  | 0 | 0%
Datenbank Fertig |  |  | 2022-11-12 | 1 | 100%
Backend Fertig |  |  | 2022-12-03 | 1 | 100%
Frontend Fertig |  |  | 2022-11-27 | 1 | 100%
Dokumentation Fertig |  |  | 2022-12-11 | 1 | 100%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%