## Projektplaner
Arbeitsstunden |  |  | Tracker
[5 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | 2022-12-11 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
 | time axis 2022-11-10 to 2023-01-08
Rider Installieren | 2022-11-10 | 1 | 2022-11-10 | 1 | 100%
ERM | 2022-11-11 | 1 | 2022-11-11 | 1 | 100%
Datenbank erstellen | 2022-11-12 | 1 | 2022-11-12 | 1 | 100%
Datenbank Verbindung | 2022-11-12 | 1 | 2022-11-12 | 1 | 100%
Seiten, Navigation | 2022-11-13 | 2 | 2022-11-13 | 2 | 100%
Login und Registrierung | 2022-11-15 | 3 | 2022-11-15 | 0 | 30%
Use Case Diagram | 2022-11-17 | 2 | 2022-11-17 | 0 | 20%
Klassendiagramm | 2022-11-18 | 2 |  | 0 | 0%
Übungen(CRUD) | 2022-11-20 | 4 |  | 0 | 0%
Workout(CRUD) | 2022-11-23 | 4 |  | 0 | 0%
Posts(CRUD) | 2022-11-26 | 5 |  | 0 | 0%
Front End | 2022-12-01 | 4 |  | 0 | 0%
Testing | 2022-12-05 | 6 |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0%